**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов,**

**в том числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в**

**МБДОУ ЦРР № 5 « Мир детства» на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление**  **мероприятий** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственный** |
| **1. Нормативное-**  **правовое**  **обеспечение** | Издание приказа о назначении  ответственных лиц по оказанию помощи  инвалидам в сопровождении к месту  получения услуг | 1 квартал 2017 года | Администрация ДОУ |
| Издание приказа об утверждении плана  мероприятий по созданию доступной  среды, списка рабочих групп по  реализации плана мероприятий |
| Создание положения об  интегрированном обучение в  образовательном учреждении |
| Внесение изменений в штатное  расписание (в случае необходимости) |
| **2. Организационная**  **Деятельность** | Создание рабочей группы для  разработки плана мероприятий,  направленного на создание безбарьерной  образовательной среды для детей с ОВЗ  в образовательном учреждении | Январь-Февраль 2017 года | Администрация ДОУ, зам.директора по АХР |
| Проведение организационного  совещания с членами рабочей группы |
| Проведение совещания с  педагогическими работниками по  вопросам интегрированного обучения  детей с ОВЗ и созданию условий для  совместного обучения детей |
| Подготовка документации для  проведения торгов на закупку  оборудования и проведения ремонтных  работ |
| Создание плана графика по созданию в  ДОУ безбарьерной образовательной  среды |
| **3. Финансово-**  **экономическое**  **обеспечение** | Составление сметы для проведения  ремонтных работ | Февраль-март 2017 года | Зам.директора по АХР |
| Составление сметы для закупки  оборудования |
| **4. Материально**  **техническое**  **обеспечение** | Проведение ремонтных работ | Июнь-июль 2017 г( по мере финансирования) | Директор ДОУ |
| Оснащение ДОУ оборудованием для безбарьерной образовательной среды |
| **5. Методическое**  **обеспечение и**  **организация**  **обучения** | Разработка плана повышения  квалификации педагогических и  руководящих работников | Февраль-март 2017 г | Зам.директора по ВМР |
| Инструктаж сотрудников «Общение с  людьми с ОВЗ» |
| Разработка плана проведения  стажировок |
| Разработка плана методической работы  (внесение изменений и дополнений в  уже существующий план) |
| **6. Деятельность по**  **созданию**  **психолого-**  **педагогических**  **условий обучения,**  **воспитания и**  **социализации**  **ребёнка (в случае**  **необходимости)** | Разработка индивидуальных программ  (образовательных маршрутов) для детей  с особенностями в развитии | По мере необходимости | Педагог-психолог  Учитель-логопед |
| Проведение педагогического  мониторинга достижений дошкольника |
| Разработка плана работы с  воспитанниками ДОУ по формированию  толерантного отношения к детям с  особенностями в развитии |
| Разработка плана работы с родителями  по формированию толерантных  отношений к людям особой заботы |
| **7.Информационное**  **сопровождение** | Создание  тематической страницы на сайте ДОУ | До 01.03.2017 года  По отдельному плану | Администрация ДОУ |
| Проведение собраний с родительской  общественностью |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Лебедева