**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов,**

**в том числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в**

**МБДОУ ЦРР № 5 « Мир детства» на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление****мероприятий** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственный** |
| **1. Нормативное-****правовое****обеспечение** | Издание приказа о назначенииответственных лиц по оказанию помощиинвалидам в сопровождении к меступолучения услуг | 1 квартал 2017 года | Администрация ДОУ  |
| Издание приказа об утверждении планамероприятий по созданию доступнойсреды, списка рабочих групп пореализации плана мероприятий |
| Создание положения обинтегрированном обучение вобразовательном учреждении |
| Внесение изменений в штатноерасписание (в случае необходимости) |
| **2. Организационная****Деятельность** | Создание рабочей группы дляразработки плана мероприятий,направленного на создание безбарьернойобразовательной среды для детей с ОВЗв образовательном учреждении | Январь-Февраль 2017 года  | Администрация ДОУ, зам.директора по АХР  |
| Проведение организационногосовещания с членами рабочей группы |
| Проведение совещания спедагогическими работниками повопросам интегрированного обучениядетей с ОВЗ и созданию условий длясовместного обучения детей |
| Подготовка документации дляпроведения торгов на закупкуоборудования и проведения ремонтныхработ |
| Создание плана графика по созданию вДОУ безбарьерной образовательнойсреды |
| **3. Финансово-****экономическое****обеспечение** | Составление сметы для проведенияремонтных работ | Февраль-март 2017 года | Зам.директора по АХР  |
| Составление сметы для закупкиоборудования |
| **4. Материально****техническое****обеспечение** | Проведение ремонтных работ | Июнь-июль 2017 г( по мере финансирования) | Директор ДОУ  |
| Оснащение ДОУ оборудованием для безбарьерной образовательной среды |
| **5. Методическое****обеспечение и****организация****обучения** | Разработка плана повышенияквалификации педагогических ируководящих работников | Февраль-март 2017 г | Зам.директора по ВМР  |
| Инструктаж сотрудников «Общение слюдьми с ОВЗ» |
| Разработка плана проведениястажировок |
| Разработка плана методической работы(внесение изменений и дополнений вуже существующий план) |
| **6. Деятельность по****созданию****психолого-****педагогических****условий обучения,****воспитания и****социализации****ребёнка (в случае****необходимости)** | Разработка индивидуальных программ(образовательных маршрутов) для детейс особенностями в развитии | По мере необходимости  | Педагог-психологУчитель-логопед |
| Проведение педагогическогомониторинга достижений дошкольника |
| Разработка плана работы своспитанниками ДОУ по формированиютолерантного отношения к детям сособенностями в развитии |
| Разработка плана работы с родителямипо формированию толерантныхотношений к людям особой заботы |
| **7.Информационное****сопровождение** | Созданиетематической страницы на сайте ДОУ | До 01.03.2017 годаПо отдельному плану  | Администрация ДОУ |
| Проведение собраний с родительскойобщественностью |

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Лебедева